## Backlog del Producto
| Backlog del Producto | [8 empty] | Por Hacer
| Nombre del Proyecto: |  | ITCHAINVENTORY | [6 empty] | En Progreso
| Dueño del Producto |  | ITCHA | [6 empty] | Terminado
Eliminado
HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | OTROS DATOS DE HISTORIA DE USUARIO
ID Historia de Usuario | Como (Rol)… | Deseo…. | Para…. | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
HU01 | Programador | Deseo crear y configurar la estructura del proyecto | Presentar la creacion y configuracion correcta del sistema. | 1 | 25 |  | 1 | Por Hacer
HU02 | Diseñador | Deseo de crear y configurar el fronted del proyecto | Presentar y configurar el diseño del sistema. | 1 | 25 | HU01 | 1 | Por Hacer
HU03 | Programador | Implementar gestión de usuarios | Configurar los roles del sistema. | 1 | 20 | HU01 | 1 | Por Hacer
HU04 | Programador | Implementacion y configuracion de base de datos | Configurar y diseñar la gestion de los datos del sistema. | 1 | 15 | HU01 | 1 | Por Hacer
HU05 |  | Implementar formulario de inventario de activo fijo por compras | Registrar el inventario de compras de activo fijo |  |  |  | 2 | Por Hacer
HU06 |  | Implementar formulario de inventario de activo fijo por donaciones | Registrar el inventario de donaciones de activo fijo |  |  |  | 2 | Por Hacer
HU07
HU08
HU09
HU10
HU11
HU12
HU13
HU14
HU15
HU16
Note on A6: El ID único asignado a la Historia de Usuario. Este numero no debe cambiar una vez asignado.
Note on E6: Debe asignarle prioridad a cada Historia, pero tenga en mente que la prioridad no es siempre el orden de implementación, mas bien la prioridad para el negocio. Rango: 1-10 (donde 1 es lo mas alto)
Note on F6: Representa el esfuerzo que conlleva realizar la Historia de Usuario. En la metodología tradicional Scrum se deben utilizar Story Points. Sin embargo, siempre deberás traducir el esfuerzo a hrs, dias, etc.
Note on G6: Indicar el ID de la Epica o el ID de la Historia que debe ser completada antes
Note on H6: Esta columna indica en que Sprint será desarrollada la Historia de Usuario. Se debe crear un plan de liberación mediante la asignación de historias de usuario a los sprints planificados. Si hay más historias en la Lista que en el Plan, deje las historias restantes sin asginar.
Note on I6: Use los siguientes estados: Por Hacer En Progreso Terminado Eliminado Esta hoja usa los estados anteriores en el formato y cálculos de fórmulas.

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2018-08-20 | 30 | 2018-09-19 | 0 | Planeado
2 | 2018-09-19 | 15 | 2018-10-03 | 0 | Planeado
3 | 2018-10-04 | 30 | 2018-11-02 | 0 | Planeado
4 | 2018-11-03 | 30 | 2018-12-02 | 0 | Planeado
5 | 2018-12-03 | 30 | 2019-01-01 | 0 | Planeado
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | 0
Formulas:
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")